АКТ МОНИТОРИНГА

хода реализации научных, научно-технических проектов и программ

место ___________________                                                                                                                                   "____" ____________2026 года

- Общая информация

| 1 | Номер проекта/программы (индивидуальный регистрационный номер) | AP22686112 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Наименование проекта/программы | Исследование соматических мутаций по данным одноклеточной РНК с использованием методов машинного обучения у пациентов с заболеванием периферических артерий |
| 3 | Приоритетное направление | Передовое производство, цифровые и космические технологии Биоинформатика |
| 4 | Заказчик | Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан |
| 5 | Исполнитель | Некоммерческое акционерное общество "Казахский Национальный Исследовательский технический университет имени К.И. Сатпаева" |
| 6 | Научный руководитель проекта/программы (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность) | Куникеев Айдын Даулетович, Руководитель проекта Жас Ғалым |
| 7 | Номер и дата договора | Договор № 73/ЖҒ5-24-26, 20 июнь2024 |
| 8 | Фактический адрес исполнителя | ул. Сатпаева, 22, 050013, Алматы, Республика Казахстан |
| 9 | Общая сумма финансирования | 29 816 820 тг |
| 10 | Сумма финансирования по годам | 1 год – 9 938 660 тг, 2 год – 9 944 000 тг, 3 год – 9 934 160 тг |
| 11 | Место (-а) проведения мониторинга | ул. Сатпаева, 22, 050013, Алматы, Республика Казахстан |
| 12 | Даты проведения мониторинга | 09.04.2026 г |
| 13 | Мониторинг за отчетный период (год) | 2024-2025 г |
| 14 | Контактные данные научного руководителя/ответственного лица проекта/программы | +7 776 988 988 9 |

- Мониторинг исполнения мероприятий согласно календарному плану

| № | Мероприятия по календарному плану | Сроки исполнения | Фактическое исполнение мероприятий пунктов календарного плана |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жеке және жалпы бір жасуша деректерін автоматтандырылған өңдеудің қолданыстағы әдістеріне әдебиеттiк талдау жүргізу. (Провести литературный анализ существующих методов автоматизированной обработки индивидуальных и общих одноклеточных данных.) | 01.06-30.06.2024 | Орындалған жұмыс және алынған нәтижелер: Тапсырма: Жеке және жалпы бір жасуша деректерін автоматтандырылған өңдеудің қолданыстағы әдістеріне әдебиеттiк талдау жүргізу. Күтілетін нәтиже: Бір жасуша деректерін автоматтандырылған өңдеудің қолданыстағы әдістеріне қатысты әдебиеттеріне талдау, кластерлеу мен өлшеуді дамытуда инновациялық тәсілдер жиынтығын жасау. Орындалған жұмыс және алынған нәтижелер: Зерттеу барысында бір жасуша деректерін автоматтандырылған өңдеуге арналған әртүрлі құралдар, кластерлеу әдістері және өлшемділікті қысқарту тәсілдері бойынша әдебиеттер қарастырылды. Әрбір құралдың артықшылықтары мен шектеулері талданып, олардың тиімділігін тексеру үшін тәжірибелік сынақтар жүргізілді. Нәтижесінде, төменде аталған құралдар мен әдістерді қолдану туралы шешім қабылданды: Trimmomatic – деректерді алдын ала өңдеу және сапасыз фрагменттерді жою үшін әдебиетте ұсынылған құрал. Сынақ кезінде оның деректер сапасын жақсартуда жоғары тиімділік көрсеткендіктен, бұл құрал алдын ала өңдеу кезеңіне енгізілді. FastQC – деректердің бастапқы сапасын бағалауға арналған тиімді құрал. Әдебиетте оның секвенирлеу деректерінің сапасын тексерудегі сенімділігі жоғары бағаланған. Тәжірибелік қолдану барысында оның сенімділігі расталды, сондықтан сапаны бақылау құралы ретінде қолдану туралы шешім қабылданды. featureCounts – гендер экспрессиясын сандық тұрғыда бағалау үшін қолданылатын сенімділігі жоғары құрал. Әдебиетке және сынақ нәтижелеріне сүйене отырып, бұл құралды гендер экспрессиясын есептеу үшін енгізу шешімі қабылданды. HISAT2 – әдебиетте жылдам әрі тиімді карталау алгоритмі ретінде ұсынылған. Сынақ кезінде ол генетикалық тізбектерді референс геномға сәйкестендіруде жоғары өнімділік көрсеткендіктен, негізгі карталау құралы ретінде таңдалды. Кластерлеу әдістері және өлшемділікті қысқарту: UMAP (Uniform Manifold Approximation and Projection) – деректерді өлшемділікті қысқарту арқылы визуализациялауға арналған тиімді әдіс. Әдебиетте ол деректерді екі немесе үш өлшемде визуализациялап, кластерлер арасындағы байланысты анық көрсетуге қабілетті әдіс ретінде ұсынылды. Тәжірибелік сынақтар барысында UMAP деректерді ықшамды және көрнекі түрде бейнелеуге мүмкіндік бергендіктен, визуализация кезеңіне енгізілді. Кластерлеу алгоритмдері: K-Means – кеңінен қолданылатын және қарапайым кластерлеу алгоритмі. Әдебиеттерде оның үлкен көлемдегі деректерде тиімділігі аталып өтілген. K-Means деректерді орталыққа жақындату арқылы топтарға бөледі, сондықтан оны қарапайым және анық кластерлеу талаптарына сәйкес қолдандық. Hierarchical Clustering – деректерді иерархиялық құрылымда топтастыруға арналған. Әдебиетте оның иерархиялық қатынастарды көрсетуге жақсы қолайлы екені атап көрсетілген. Біз бұл әдісті деректер арасындағы иерархиялық құрылымды зерттеп көру үшін қолдандық. Gaussian Mixture Model (GMM) – кластерлерді Гаусс үлестіріміне негізделген модельдермен бөледі. Әдебиетте оның деректердегі күрделі үлестірімдерді жақсы бейнелейтіні айтылады, сондықтан гендік деректер үшін бұл әдіс қолданылды. Бұл құралдар мен әдістер әртүрлі әдебиеттерде ұсынылған және тәжірибелік сынақтар барысында тиімділік көрсеткендіктен, оларды зерттеу пайплайнына енгізу туралы шешім қабылданды. Әрбір әдіс деректерді өңдеудің әр кезеңінде өзіндік рөл атқарып, деректерді алдын ала өңдеу, сапасын бақылау, гендер экспрессиясын бағалау, кластерлеу және визуализация сияқты маңызды процестерді қамтыды. Проделанная работа и полученные результаты: в ходе исследования была рассмотрена литература о различных инструментах автоматизированной обработки одноклеточных данных, методах кластеризации и методах уменьшения размерности. Были проанализированы преимущества и ограничения каждого инструмента и проведены экспериментальные испытания для проверки их эффективности. В результате было решено использовать следующие инструменты и методы: Trimmomatic — рекомендованный в литературе инструмент для предварительной обработки данных и удаления некачественных фрагментов. Из-за его высокой эффективности в улучшении качества данных во время тестирования этот инструмент был введен в стадию предварительной обработки. FastQC — эффективный инструмент для оценки исходного качества данных. Его надежность при проверке качества данных секвенирования высоко оценена в литературе. Его надежность подтвердилась в ходе практического использования, поэтому было решено использовать его в качестве инструмента контроля качества. FeatureCounts — это высокоточный инструмент, используемый для количественной оценки экспрессии генов. На основании литературы и результатов испытаний было принято решение внедрить этот инструмент для расчета экспрессии генов. HISAT2 представлен в литературе как быстрый и эффективный алгоритм картирования. Во время тестирования он был выбран в качестве основного инструмента картирования из-за его высокой эффективности при сопоставлении генетических последовательностей с эталонным геномом. Методы кластеризации и уменьшение размерности: UMAP (Uniform Manifold Approximation and Projection) — эффективный метод визуализации данных путем уменьшения размерности. В литературе он был представлен как метод, способный визуализировать данные в двух или трёх измерениях и наглядно показать взаимосвязь между кластерами. Во время экспериментальных испытаний UMAP был включен в этап визуализации, так как позволял отображать данные компактно и наглядно. Алгоритмы кластеризации: K-Means — широко используемый и простой алгоритм кластеризации. В литературе отмечена его эффективность на больших объемах данных. K-Means делит данные на группы, центрируя их, поэтому мы использовали его для простых и понятных требований к кластеризации. Иерархическая кластеризация предназначена для группировки данных в иерархическую структуру. В литературе отмечается, что он хорошо подходит для отображения иерархических связей. Мы использовали этот метод для изучения иерархической структуры данных. Модель гауссовой смеси (GMM) — разделяет кластеры с помощью моделей, основанных на распределении Гаусса. В литературе сообщается, что он лучше представляет сложные распределения в данных, поэтому этот метод использовался для данных о генах. Поскольку эти инструменты и методы были представлены в различной литературе и доказали свою эффективность в ходе практических испытаний, было решено включить их в исследовательский портфель. Каждый метод играл свою роль на каждом этапе обработки данных, включая такие важные процессы, как предварительная обработка данных, контроль качества, оценка экспрессии генов, кластеризация и визуализация. |
| 2 | Ағымдағы деректер жинағын кеңейту. (Расширить текущий набор данных) | 01.06-30.06.2024 | Ағымдағы деректер ретінде NCBI дерекқорынан алынған перифериялық артерия аурулары (ПАА) деректер жиынтығы қолданылды. Бұл бастапқы деректер жиынтығы зерттеудің негізгі материалын құрады. Жұмыс барысында PAD деректерін кеңейту және толықтыру мақсатында жүрек-қан тамырлары ауруларымен (ЖТА) ауыратын жапондық пациенттердің қосымша мәліметтері зерттелді және жинақталды. Жапондық пациенттердің ЖТА деректері этикалық нормаларға сәйкес ресми құжаттармен расталғандықтан, оларды зерттеуге қосу мүмкіндігі пайда болды. Нәтижесінде, NCBI-ден алынған ПААдеректер жиынтығы жапондық пациенттердің жүрек-қан тамырлары ауруларына қатысты мәліметтерімен толықтырылып, байытылды. В качестве текущих данных использовался набор данных о заболеваниях периферических артерий (ЗПА) (7 пациентов) из базы данных NCBI. Этот исходный набор данных и составил основной материал исследования. С целью расширения и дополнения данных ЗПА были изучены и собраны дополнительные данные японских пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ) (4 пациента). Поскольку данные о сердечно-сосудистых заболеваниях японских пациентов были официально задокументированы в соответствии с этическими стандартами, появилась возможность включить их в исследование. В результате набор данных ЗПА от NCBI был дополнен и дополнен данными о ССЗ японских пациентов. |
| 3 | Барлық деректер жиынын бірге алдын ала өңдеу. (Предварительная обработка всех наборов данных вместе.) | 01.06-30.06.2024 | Орындалған жұмыс және алынған нәтижелер: Барлық деректер жиынын алдын ала өңдеу мақсатында жапондық жүрек-қан тамырлары ауруларымен (CVD) ауыратын пациенттердің деректеріне талдау және өңдеу жұмыстары GalaxyProject арқылы жасалды. Бұл деректерді өңдеуде Trimmomatic, FastQC, featureCounts, HISAT2, және DESeq2 құралдары пайдаланылды. Әр құралдың қолданылуы деректерді жоғары сапалы және тиімді талдау мақсатында таңдалған болатын. Trimmomatic құралы деректерді алдын ала тазарту үшін қолданылды. Ол деректердегі сапасыз фрагменттерді жойып, анализге тек сапалы тізбектерді қалдырды, бұл деректердің дәлдігі мен сенімділігін арттыруға мүмкіндік берді. FastQC сапаны бақылау құралы ретінде пайдаланылды. Деректерді тазарту кезеңінен кейін FastQC арқылы деректер сапасы тексеріліп, талдау үшін жарамдылығы расталды. Бұл процесс деректердің жоғары сапалы болуын қамтамасыз етті. featureCounts деректерді сандық тұрғыда өңдеу үшін қолданылды. Ол гендер экспрессиясын есептеу кезінде әрбір геннің мәндерін санап, әрі қарай талдау үшін сандық деректер жиынтығын берді. HISAT2 карталау құралы ретінде тізбектерді референс геномға сәйкестендіру үшін қолданылды. Бұл процесс әрбір тізбекті геномға туралап, деректерді дәлдікпен сәйкестендірді, бұл аналитикалық кезеңдердің негізін қалады. DESeq2 дифференциалды экспрессияны талдау үшін пайдаланылды. Ол статистикалық талдау жүргізіп, әртүрлі гендердегі экспрессия айырмашылықтарын анықтауға мүмкіндік берді. DESeq2 нәтижелері зерттеудің маңызды аспектілерін ашуға ықпал етті. Алдын ала өңдеуден өткен жапондық CVD пациенттерінің деректері таза, сапалы және құрылымды болды. Бұл деректер қосымша зерттеу және талдау үшін дайын күйге келтірілді. Барлық біріктірілген деректер жиынтығы жоғары сапалы және сенімді болып, алдағы талдаулар мен генетикалық зерттеулердің негізін қалауға мүмкіндік берді. Проделанная работа и полученные результаты: Анализ и обработка данных японских пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ) проводились с использованием GalaxyProject для предварительной обработки всех наборов данных. Для обработки этих данных использовались инструменты Trimmomatic, FastQC, FeatureCounts, HISAT2 и DESeq2. Использование каждого инструмента было выбрано с целью качественного и эффективного анализа данных. Для предварительной очистки данных использовался инструмент Trimmomatic. Он удалил из данных некачественные фрагменты, оставив для анализа только качественные последовательности, что позволило повысить точность и достоверность данных. FastQC использовался в качестве инструмента контроля качества. После этапа очистки данных качество данных было проверено FastQC и подтверждена пригодность для анализа. Этот процесс обеспечил высокое качество данных. FeatureCounts использовался для численной обработки данных. Он подсчитывал значения каждого гена при расчете экспрессии генов и предоставлял набор количественных данных для дальнейшего анализа. HISAT2 использовался в качестве инструмента картирования для сопоставления последовательностей с эталонным геномом. Этот процесс привел каждую последовательность в соответствие с геномом и точно сопоставил данные, что заложило основу для аналитических этапов. DESeq2 использовали для анализа дифференциальной экспрессии. Он провел статистический анализ и позволил выявить различия в экспрессии разных генов. Результаты DESeq2 способствовали открытию важных аспектов исследования. Данные предварительно обработанных японских пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями были чистыми, качественными и структурированными. Эти данные готовы для дальнейшего исследования и анализа. Все объединенные наборы данных отличались высоким качеством и надежностью, что послужило основой для будущих анализов и генетических исследований. |
| 4 | Генетикалық деректерді өңдеу және алдын ала өңдеу арналған құралдары мен әдістерге шолу мақаласын жазу және жариялау. (Написать и опубликовать обзорную статью об инструментах и ​​методах обработки и предварительной обработки генетических данных.) | 01.07-15.11.2024 | Орындалған жұмыс және алынған нәтижелер: Генетикалық деректерді өңдеу және алдын ала өңдеуге арналған құралдар мен әдістер бойынша шолу мақаласы дайындалды. Бұл мақалада Trimmomatic, FastQC, featureCounts, HISAT2, және DESeq2 сияқты кеңінен қолданылатын құралдарға жан-жақты талдау жасалып, олардың генетикалық деректерді алдын ала тазарту, сапаны бақылау, гендер экспрессиясын есептеу және статистикалық талдау сияқты кезеңдердегі рөлі талқыланды. Сонымен қатар, мақалада гендер экспрессиясы деректерін кластерлеу әдістеріне шолу жасалды. Кластерлеу әдістері генетикалық деректерді талдауда маңызды рөл атқарады, себебі олар гендер арасындағы үлгілерді анықтап, деректерді топтастыруға мүмкіндік береді. Мақалада K-Means, Hierarchical Clustering, және Gaussian Mixture Model (GMM) сияқты кеңінен қолданылатын кластерлеу алгоритмдері зерттелді, сондай-ақ деректерді өлшемін қысқарту және визуализациялау үшін UMAP және Dendrogram (иерархиялық кластерлеу графигі) әдістері қолданылды. Әрбір кластерлеу әдісінің артықшылықтары мен шектеулері талданып, олардың гендер экспрессиясы деректерінде қандай жағдайларда тиімді болатыны туралы қорытындылар жасалды. Мысалы, K-Means алгоритмі үлкен көлемдегі деректерді қарапайым әрі жылдам топтауға мүмкіндік береді, ал Hierarchical Clustering гендер арасындағы иерархиялық қатынастарды зерттеу үшін тиімді болып табылады. GMM алгоритмі деректердегі күрделі үлгілерді анықтауға және әртүрлі үлестірімдерге негізделген модельдерді құруға мүмкіндік береді. Бұл шолу мақаласы ғылыми қауымдастыққа генетикалық деректерді өңдеу және алдын ала өңдеуге арналған құралдар мен кластерлеу әдістерінің мүмкіндіктерін жан-жақты түсінуге көмектесетін маңызды ақпараттық ресурс болды. Кластерлеу әдістерінің салыстырмалы шолуы зерттеушілерге деректерді тиімді топтастыру үшін ең қолайлы әдісті таңдауға және гендер арасындағы үлгілерді зерттеу үшін оптималды құралдарды қолдануға мүмкіндік береді. Осы мақаланың мазмұны генетикалық және омикалық зерттеулерді жетілдіруге, кластерлеу әдістерінің рөлін түсінуге және болашақ зерттеулерге бағытталған әдістемелік ұсыныстарды қамтуға көмектеседі. Проделанная работа и полученные результаты: Подготовлена ​​обзорная статья об инструментах и ​​методах обработки и предварительной обработки генетических данных. В этой статье представлен всесторонний анализ широко используемых инструментов, таких как Trimmomatic, FastQC, FeatureCounts, HISAT2 и DESeq2, и обсуждается их роль в предварительной очистке генетических данных, контроле качества, расчете экспрессии генов и статистическом анализе. Кроме того, в статье представлен обзор методов кластеризации данных об экспрессии генов. Методы кластеризации играют важную роль в анализе генетических данных, поскольку они выявляют закономерности среди генов и позволяют группировать данные. В статье рассматриваются широко используемые алгоритмы кластеризации, такие как K-Means, иерархическая кластеризация и модель гауссовской смеси (GMM), а также методы UMAP и Dendrogram (граф иерархической кластеризации) для сокращения и визуализации данных. Проанализированы преимущества и ограничения каждого метода кластеризации и сделаны выводы об условиях, при которых они эффективны в данных об экспрессии генов. Например, алгоритм K-Means позволяет просто и быстро группировать большие объемы данных, а иерархическая кластеризация эффективна для изучения иерархических связей между генами. Алгоритм GMM позволяет выявлять сложные закономерности в данных и строить модели на основе различных распределений. Эта обзорная статья стала важным информационным ресурсом, помогающим научному сообществу получить полное представление о возможностях инструментов обработки и предварительной обработки генетических данных, а также методов кластеризации. Сравнительный обзор методов кластеризации позволяет исследователям выбрать наиболее подходящий метод для эффективной группировки данных и использовать оптимальные инструменты для изучения закономерностей между генами. Содержание этой статьи поможет улучшить генетические и омические исследования, понять роль методов кластеризации и включить методические рекомендации для будущих исследований. |
| 5 | Өңделген деректер жиынында жасуша түрлерін табу үшін кластерлік талдау жасау (Выполнить кластерный анализ для поиска типов клеток в обработанном наборе данных.) | 01.01-01.06.2025 | scRNA-seq құбырының негізгі нәтижелері (PRJNA736095) Қысқаша мазмұны Бастапқы оқулардан бастап жасушаларды соңғы таңбалауға және визуализациялауға дейін қайталанатын scRNA-seq құбыры енгізілді және қолданылды. Өңделген үлгілер: SRR14762238–SRR14762243, SRR14762244, SRR14762245–SRR14762248, SRR14762250. Сандық матрицалар (10x формат) жасалды, QC/нормалау/кластерлеу орындалды, маркерлер есептелді және жасушаларды теру орындалды. Біркелкі түстері бар UMAP визуализацияларының бірізді жиынтығы жасалды. Деректер және қамту Дереккөз: NCBI SRA, PRJNA736095 жобасы, 10x формат кітапханалары. Өңделген SRR деректер жиынтығы бірнеше тәуелсіз іске қосуларды қамтиды; Нәтижелер бірыңғай форматта біріктірілген, бұл үлгілер арасындағы популяция құрамын салыстыруға мүмкіндік береді. Инфрақұрылым Қоршаған орта: Windows 10/11 + WSL2 (Ubuntu), құралдарға арналған conda ортасы, утилита бағдарламалары мен мониторингке арналған бөлек Python ортасы. Құралдар: SRA-Toolkit (жүктеу/түрлендіру), STAR/STARsolo (гендік сандық бағалау), Scanpy/AnnData (QC, нормалау, HVG, PCA/UMAP/Leiden, маркерлер), matplotlib (визуализация). Сілтеме: STAR үшін алдын ала жасалған индексі бар GRCh38 (GENCODE v43). Құбыр әдістемесі Оқуға дайындық: SRA→FASTQ түрлендіруі 10x жолақты бөлумен; STARsolo енгізу реті орындалады (алдымен кДНҚ, содан кейін CB+UMI). Сандық бағалау: 10x v3 профилі (CB_UMI_Simple, CB/UMI ұзындықтары және генге негізделген бағалау). QC және өңдеу (Scanpy): Анықталған гендер саны және митохондриялық транскрипттердің үлесі бойынша жасушаларды сүзу. Бірдей тереңдікке дейін қалыпқа келтіру, логарифмдеу, өте өзгермелі гендерді таңдау (seurat_v3). Өлшемділікті азайту (PCA), көршілес біріктіру графигін құру, UMAP, Лейден кластерлеуі. Жасушаларды типтеу: Негізгі иммундық және стромальды кластар (T, NK, B/Плазма, Миелоидты/Моно, Дендриттік, Эндотелий, Тегіс бұлшықет, Фибробласт/Стромальды, Эпителий, Маст, Эритроидты, Нейрондық/Глия) үшін маркерлер жиынтығын бағалау. Кластерлерге доминантты типті тағайындау; аңыздар мен біркелкі түс карталарын жасау. Визуализация: Үлгілерді салыстыру үшін біркелкі түстермен және адам оқи алатын тип атауларымен UMAP. Негізгі нәтижелер Популяция құрылымы: Барлық өңделген үлгілерде Т жасушалары, NK жасушалары, B/плазма, миелоидты/моноцитарлы және дендритті жасушалар, сондай-ақ негізгі стромальды популяциялар (эндотелий, тегіс бұлшықет, фибробласт/стромальды және эпителий) үнемі анықталды. UMAP проекцияларында иммундық популяциялар әртүрлі кластерлерді құрайды; стромальды және эпителий топтары ерекшелік кеңістігінің әртүрлі аймақтарын алады. Қайталанымдылық: Сапа бақылау/өңдеу параметрлерінің бір жиынтығын және бір түс палитрасын пайдалану нәтижелердің айқас үлгі салыстыруын қамтамасыз етеді. Кластерлердегі маркер гендер анықталған жасуша түрлерінің биологиялық интерпретациясына сәйкес келеді. Әрі қарай талдауға дайын: Нәтижелер кейіннен интеграциялау, статистикалық агрегация, айқас үлгі салыстырмалы талдауы және бақылау тақталарын жасау үшін стандартталған форматтарда ұсынылған. Сапаны бақылау Бірыңғай жасуша сүзгілеу шектері қолданылды; кластерлеу алдында қалыпқа келтіру және өзгергіштікті ағарту жүргізілді. Барлық үлгілерде бірдей HVG/PCA/UMAP/Leiden параметрлері қолданылды, бұл мета-салыстырулар үшін тұрақты аналитикалық негізді қамтамасыз етті. Бақылау Автоматты күй жаңартулары, белсенді кезеңдерді визуалды түрде ерекшелеу және соңғы өңдеу қадамдарын көрсету мүмкіндігі бар веб-негізделген прогресс мониторы енгізілді. Бұл тәсіл мөлдірлікті, қайталануды және үлкен сериялы іске қосуларды жылдам бақылау мүмкіндігін қамтамасыз етеді. Ғылыми құндылығы және практикалық пайдалылығы SRR жиынтығы үшін репрезентативті жасуша популяциясының картасы алынды, ол келесілерге жарамды: үлгіні интеграциялау және пациенттер/жағдайлар арасындағы өзгергіштікті талдау; кластерлер мен жасуша түрлері бойынша дифференциалды экспрессияны іздеу; жолдарды байыту және функционалдық түсіндіру; кейінгі сұрақтарды қою (мысалы, иммундық ішкі жиынтықтарды салыстыру, стромальды қайта құруды зерттеу). Құбыр стандартталған және масштабталатын: оны сол жобадан жаңа үлгілерге немесе байланысты деректерге қолдануға болады. Алынған нәтижелерге сүйене отырып, Scopus индекстелген журналына мақала дайындау және ұсыну, сондай-ақ докторлық диссертацияны дайындау және қорғау жоспарлары жасалды; қорғау процесі қазірдің өзінде басталды. Основные результаты scRNA-seq пайплайна (PRJNA736095) Краткое резюме Реализован и применён воспроизводимый пайплайн scRNA-seq от исходных чтений до итоговой разметки клеток и визуализаций. Обработаны образцы: SRR14762238–SRR14762243, SRR14762244, SRR14762245–SRR14762248, SRR14762250. Получены количественные матрицы (10x-формат), выполнены QC/нормализация/кластеризация, рассчитаны маркёры и проведена типизация клеток; сформирован согласованный набор UMAP-визуализаций с едиными цветами. Данные и Охват Источник: NCBI SRA, проект PRJNA736095, библиотеки формата 10x. Набор обработанных SRR охватывает несколько независимых запусков; результаты сведены в однородном формате, что позволяет сопоставлять популяционный состав между образцами. Инфраструктура Среда: Windows 10/11 + WSL2 (Ubuntu), conda-окружение для инструментов, отдельная Python-среда для служебных утилит и мониторинга. Инструменты: SRA-Toolkit (загрузка/конвертация), STAR/STARsolo (количественный учёт по генам), Scanpy/AnnData (QC, нормализация, HVG, PCA/UMAP/Leiden, маркёры), matplotlib (визуализация). Референс: GRCh38 (GENCODE v43) с предсозданным индексом для STAR. Методология Пайплайна Подготовка чтений: конвертация SRA→FASTQ с разделением дорожек 10x; соблюдён порядок входа в STARsolo (сначала cDNA, затем CB+UMI). Количественный учёт: профиль 10x v3 (CB_UMI_Simple, длины CB/UMI и учёт по генам). QC и обработка (Scanpy): Фильтрация клеток по числу детектированных генов и доле митохондриальных транскриптов. Нормализация до одинаковой глубины, логарифмирование, отбор высоко-вариабельных генов (seurat_v3). Снижение размерности (PCA), построение графа соседей, UMAP, кластеризация Leiden. Типизация клеток: Скоринг маркёрных наборов для основных иммунных и стромальных классов (T, NK, B/Plasma, Myeloid/Mono, Dendritic, Endothelial, Smooth muscle, Fibroblast/Stromal, Epithelial, Mast, Erythroid, Neuronal/Glia). Присвоение доминирующего типа кластеру; формирование легенд и согласованных цветовых карт. Визуализация: UMAP с едиными цветами и человекочитаемыми названиями типов для сопоставимости между образцами. Основные Результаты Структура популяций: Во всех обработанных образцах стабильно детектируются T-клетки, NK-клетки, B/Plasma, миелоидные/моноцитарные и дендритные клетки, а также ключевые стромальные популяции: эндотелиальные, гладкомышечные, фибробластные/стромальные и эпителиальные. На UMAP-проекциях иммунные популяции формируют отчётливые кластеры; стромальные и эпителиальные группы занимают обособленные области пространства признаков. Воспроизводимость: Использование единого набора параметров QC/обработки и единой цветовой палитры обеспечивает сопоставимость результатов между SRR-запусками. Маркёрные гены по кластерам согласуются с биологической интерпретацией детектированных типов клеток. Готовность к дальнейшему анализу: Результаты представлены в стандартизованных форматах для последующей интеграции, агрегирования статистик, сравнительного анализа между образцами и построения сводных панелей. Контроль Качества Применены единые пороги фильтрации клеток; проведены нормализация и отбеливание вариативности перед кластеризацией. Во всех образцах использованы одни и те же настройки HVG/PCA/UMAP/Leiden, что формирует однородную аналитическую основу для мета-сравнений. Мониторинг и Трассируемость Реализован веб-монитор прогресса с автообновлением статусов, визуальной подсветкой активных стадий и отображением последних этапов обработки. Подход обеспечивает прозрачность, воспроизводимость и возможность оперативного контроля больших серий запусков. Научная Ценность и Практическая Полезность Получена репрезентативная карта клеточных популяций для набора SRR, пригодная для: интеграции образцов и анализа вариабельности между пациентами/условиями; поиска дифференциальной экспрессии по кластерам и типам клеток; обогащения путей и функциональных интерпретаций; постановки последующих вопросов (например, сравнение иммунных подпопуляций, изучение стромального ремоделирования). Пайплайн стандартизирован и масштабируем: может быть применён к новым образцам из того же проекта либо к родственным данным. На основании полученных результатов планируется подготовка и подача статьи в журнал, индексируемый Scopus, а также оформление и защита докторской диссертации; процесс защиты уже инициирован. |
| 6 | Алынған нәтижелер бойынша ғылыми жұмыстарды жазу және жариялау (Написание и публикация научных статей на основе полученных результатов) | 01.05-15.11.2025 | Біздің scRNA-seq құбыры туралы қолжазба қабылданды және конференция материалдарында жарияланды. Басылымға сілтеме: https://naukaip.ru/wp-content/uploads/2025/11/MK-2489.pdf Тақырыбы: Әлсіз бақылау аннотациясы және қосымша мақсатты мутация қабаты (Windows/WSL, STARsolo, Scanpy, біріктірілген түс схемасы және ұяшық түрі аннотациясы) бар scRNA-seq үшін қайталанатын платформааралық ML құбыры. Қосымша құжаттар: Материал жарияланды; жарияланым сертификаты және плагиатты тексеру қоса берілген. Мақалада не ұсынылған Мәселе: Үлгілер арасындағы қайталануды және салыстыруды сақтай отырып, арнайы Windows аппараттық құралдарында «шикі оқулар → сандық матрицалар → QC/өңдеу → кластерлеу → биологиялық интерпретация» циклін қалай стандарттау керек. Шешімі: Анық параметрлері мен қадамдары бар платформааралық құбыр (Windows/WSL) сипатталған; бірыңғай QC ережелері; маркерді тұрақты теру; және прогресті бақылау. Тәжірибелік бөлім: PRJNA736095-тен алынған нақты scRNA-seq деректерін көрсету; кейінгі интеграция және салыстырмалы талдау үшін қолайлы біріктірілген UMAP визуализациялары және кластерлік таңбалау. Бұл қалай көмектеседі (ғылыми және қолданбалы құндылық) Стандарттау және қайталанымдылық Зертханалар мен машиналар арасындағы нәтижелерді беруді жеңілдетеді; Windows жүйесінде жұмыс істейтін топтар үшін кедергілерді жояды. Бірыңғай QC/HVG/UMAP/Leiden параметрлері және бірізді палитралар сенімді үлгі салыстыруын қамтамасыз етеді. Жеделдетілген зерттеу Дайын құбыр FASTQ-дан биологиялық түсіндірілетін кластерлер мен жасуша типі карталарына дейінгі уақытты қысқартады. Мониторинг (тірі күйлер) үлгі партияларын параллель өңдеуді жеңілдетеді. Түсіндіру сапасы Кластер бойынша маркер гендерін жүйелі түрде типтеу және экспорттау қорытындылардың ашықтығын арттырады және қайта валидацияны жеңілдетеді. Масштабталу және кеңейтілу Қубыр үлгілерді кезең-кезеңімен интеграциялауға және функционалды модульдерді (мысалы, мақсатты мутация қабаты) қосуға арналған. Байланыс және дәйексөздер Жинақтағы жарияланым әдіснамалық мәліметтерді тіркейді, дәйексөз келтірілген дереккөзді жасайды және команданың scRNA-seq талдау инфрақұрылымына қосқан үлесін ресімдейді. Презентациялар, есеп беру, грантқа өтінімдер беру және толық көлемді журнал мақалаларын дайындау үшін ыңғайлы. Оқыту және енгізу Материал кейс-стади ретінде қызмет ете алады: тізбекті талдау қадамдары, типтік параметрлер және қателіктер (мысалы, STARsolo үшін оқу тәртібі). Жаңа жоба қатысушылары мен серіктестері үшін кіру кедергісін төмендетеді. Әкімшілік бөлім Жарияланым редакциялық түрде мақұлданды және конференция материалдарына енгізілді; материалдарға қосу мен плагиатты тексерудің ресми растауы қоса беріледі. Материалдардың және растаудың болуы жұмыстың толықтығын, әдіснаманың дұрыстығын растайды және академиялық түйіндеме/портфолио үшін сілтеме береді. Келесі қадамдар (ұсыныстар) Үлгілер бойынша қорытынды көрсеткіштерді (ұяшық саны, ұяшық түрінің таралуы, жоғарғы көрсеткіштер) құрастырыңыз және интеграцияланған панельдерді дайындаңыз. Үлгілерді біріктіріңіз және қажет болған жағдайда үлгіаралық салыстырулар үшін топтық түзетуді орындаңыз. Функционалдық деңгейді әзірлеу: кластерлер/типтер бойынша дифференциалды экспрессия және жолды байыту; Қажет болған жағдайда, мақсатты мутация модулін қосу. Балама құралдар жиынтығымен терең талдаулар мен салыстырулар бар кеңейтілген журнал нұсқасын дайындаңыз. Рукопись по нашему пайплайну scRNA-seq принята и опубликована в сборнике материалов конференции. Ссылка на издание: https://naukaip.ru/wp-content/uploads/2025/11/MK-2489.pdf Тематика: воспроизводимый кросс-платформенный ML-конвейер для scRNA-seq с weak-supervision аннотацией и опциональным таргетным мутационным слоем (Windows/WSL, STARsolo, Scanpy, единая цветовая схема и разметка типов клеток). Подтверждающие документы: сборник опубликован; справка о публикации и прохождении проверки на плагиат приложена. Что представляет статья Проблематика: как стандартизировать цикл “сырые чтения → количественные матрицы → QC/обработка → кластеризация → биологическая интерпретация” на пользовательском Windows-оборудовании, сохранив воспроизводимость и сопоставимость между образцами. Решение: описан кросс-платформенный пайплайн (Windows/WSL) с чёткими параметрами и шагами; единые правила QC; согласованная типизация по маркёрам; мониторинг прогресса. Практическая часть: демонстрация на реальных scRNA-seq данных PRJNA736095; унифицированные UMAP-визуализации и разметка кластеров, пригодные для последующей интеграции и сравнительных анализов. Чем это поможет (научная и прикладная ценность) Стандартизация и воспроизводимость упрощает перенос результатов между лабораториями и машинами; снимает барьеры для команд, работающих в Windows. Единые параметры QC/HVG/UMAP/Leiden и согласованные палитры делают сравнение образцов корректным. Ускорение исследований Готовый “конвейер” сокращает время от FASTQ до биологически интерпретируемых кластеров и карт клеточных типов. Мониторинг (live-статусы) облегчает параллельную обработку партий образцов. Качество интерпретации Систематическая типизация по маркёрам и экспорт маркёрных генов по кластерам повышают прозрачность выводов и облегчают повторную проверку. Масштабирование и расширяемость Пайплайн рассчитан на поэтапную интеграцию выборок и добавление функциональных модулей (например, таргетный мутационный слой). Коммуникация и цитируемость Публикация в сборнике фиксирует методические детали, создаёт цитируемый источник и формализует вклад команды в инфраструктуру анализа scRNA-seq. Удобно для презентаций, отчётности, грантовых заявок и подготовки полноформатной журнальной статьи. Обучение и внедрение Материал может служить учебным кейсом: последовательные шаги анализа, типовые параметры и ловушки (например, порядок чтений для STARsolo). Снижает порог входа для новых участников проекта и партнёров. Административная часть Публикация прошла редакционное одобрение и включена в сборник конференции; к материалам приложена официальная справка о размещении и проверке на плагиат. Наличие сборника и справки подтверждает завершённость работы, корректность методики и обеспечивает ссылку для академного резюме/портфолио. Следующие шаги (рекомендации) Свести по образцам сводные метрики (число клеток, распределение по типам, топ-маркёры) и подготовить интегральные панели. Провести интеграцию выборок и, при необходимости, батч-коррекцию для межобразцовых сравнений. Развить функциональный слой: дифференциальная экспрессия по кластерам/типам и обогащение путей; при необходимости — включить таргетный мутационный модуль. Подготовить расширенную журнальную версию с углублёнными анализами и сравнением с альтернативными инструментальными связками. |
| 7 | Соматикалық мутацияны табу және жазылмаған науқастарда pathway талдау | 01.01-01.04.2026 | Емделмеген науқастарда толық емес геномдық деректерге байланысты классикалық соматикалық мутациялар емес, соматикалық-ұқсас (somatic-like) өзгерістер анықталды. Геномдық деректерге талдау жүргізіліп, ауруға тән генетикалық өзгерістер ішінара сипатталды. Кейіннен жүргізілген pathway-талдау әсер еткен биологиялық жолдарды айқындады. Бұл науқастарда емдеу нәтижесінің болмауына ықпал ететін ықтимал терапиялық мақсаттар немесе механизмдер туралы шектеулі болса да түсінік берді. У нелеченых пациентов из-за неполноты геномных данных были идентифицированы не классические соматические мутации, а соматически-подобные (somatic-like) изменения. Был проведён анализ геномных данных, позволивший частично охарактеризовать генетические изменения, характерные для заболевания. Последующий pathway-анализ выявил затронутые биологические пути, что дало ограниченное, но ценное понимание потенциальных терапевтических мишеней или механизмов, способствующих отсутствию ответа на лечение у этих пациентов. |
| 8 | Соматикалық мутацияны және оның pathway табу үшін pipeline құру | 01.04-30.05.2026 | Мутациялық және экспрессиялық талдаулар арасындағы корреляцияны толық зерттеу үшін толыққанды pipeline әзірленді. Бұл pipeline нұсқаны шақыру, аннотация, pathway-талдау және экспрессиялық деректермен интеграциялау кезеңдерін біріктірді. Сонымен қатар, процесті автоматтандырып, нәтижелердің дәлдігін арттыру үшін AI agentic pipeline жүзеге асырылды. Осы жұмыс негізінде ғылыми мақала жазылып, мультидисциплинарлы Scopus журналына жіберілді, бірақ қабылданбады. Қазіргі уақытта мақала 2026 жылдың 13–17 сәуір аралығында AI/IT бағытындағы журналға қайта жіберуге дайындалуда. Бұл жұмыс менің диссертациялық тақырыбыма тығыз байланысты, сондықтан Scopus журналына мақала сәтті шыққан жағдайда, диссертация қорғауға шығамын. Для полного анализа корреляции между мутационным и экспрессионным профилями был разработан полноценный pipeline, объединивший этапы вызова вариантов, аннотации, pathway-анализа и интеграции с экспрессионными данными. Кроме того, для автоматизации процесса и повышения точности результатов был реализован AI agentic pipeline. На основе этой работы была написана научная статья и отправлена в мультидисциплинарный Scopus-журнал, однако она была отклонена. В настоящее время статья готовится к повторной отправке в журнал AI/IT-тематики в период 13–17 апреля 2026 года. Данная работа тесно связана с темой моей диссертации, поэтому в случае успешной публикации в Scopus-журнале я выйду на защиту диссертации. |
| Выводы: Соответствие проводимых мероприятий, степень достижения поставленных целей и задач, соответствие достигнутых результатов календарному плану и технической спецификации Договоров |  |  |  |

- Полученные результаты и их достоверность

| № | Интеллектуальная собственность | Достоверность результатов (ссылки) | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Статья или обзор в рецензируемых научных изданиях, индексируемых в Science Citation Index Expanded базы данных Web of Science, и (или) в рецензируемых научных изданиях, имеющих процентиль по CiteScore в базе Scopus | - 2026 год: было отклонение. Сейчас готовим этот результат на ИТ журнал | 1 |
| 2 | Статья или обзор в рецензируемом зарубежном или отечественном издании, рекомендованном Комитетом по обеспечению качества в сфере науки и высшего образования Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан | - 2024 год: A REVIEW OF TOOLS, METHODOLOGIES, AND TECHNIQUES FOR PROCESSING, PRE-PROCESSING, AND CLUSTERING ANALYSIS OF GENETIC DATA https://doi.org/10.55452/1998-6688-2024-21-4-45-57 1*Kunikeyev A., Master of Engineering Sciences, ORCID ID: 0000-0003-3716-0895, *e-mail: aidyn.daulet@gmail.com 1,2Yerimbetova A., PhD, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, ORCID ID: 0000-0002-2013-1513, e-mail: aigerian8888@gmail.com 1Satybaldiyeva R., Candidate of Technical Sciences, Professor, ORCID ID: 0000-0002-0678-7583 e-mail: r.satybaldiyeva@satbayev.university 1Satbayev University, Almaty, Kazakhstan 2Institute of Information and Computational Technologies of the Committee of Science of the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Kazakhstan, Almaty, Kazakhstan | 1 |
| 3 | Патент, включенный в базу данных Derwent Innovations Index (Web of Science, Clarivate Analytics) |  |  |
| 4 | Патент Республики Казахстан |  |  |
| 5 | Авторское свидетельство |  |  |
| 6 | Акт внедрения |  |  |
| 7 | Акты испытания |  |  |
| 8 | Международные конференции |  |  |
| 9 | Монография |  | 1 |
| 10 | Докторант, защищенный в рамках проекта/программы |  |  |
| 11 | Магистрант, защищенный в рамках проекта/программы |  |  |
| 12 | Прочее |  |  |

Мониторинг хода реализации проекта/программы по научной части

| № | Показатели мониторинга | Комментарии по научной части | Проблемы и возможные пути их решения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Качество о применяемой методологии при реализации научных исследований |  |  |
| 2 | Соблюдение норм научной этики |  |  |
| 3 | Наличие материально-технической базы, в том числе исследовательского оборудования и приборов |  |  |
| 4 | Оценка социально-экономических эффектов от реализации проекта |  |  |
| 5 | Определение рисков, влияющих на дальнейшую реализацию проекта |  |  |
| 6 | Качество проводимых (завершенных) работ |  |  |
| Выводы и рекомендации эксперта (Экспертное заключение) |  |  |  |

- Проверка наличия оборудования и соответствия требованиям (заполнить строго по указанным столбцам)

| № | Перечень оборудования (товар) (по заявке) | Перечень оборудования (товар) (фактическое приобретение) | Примечание (в случае отклонения от заявки) |
| --- | --- | --- | --- |

- Мониторинг хода реализации проекта/программы по оценке обоснованности затрат

| № | Наименование статьи затрат | Сумма по смете (по заявке) проекта/программы | Сумма, одобренная ННС | Сумма, утвержденная и (или) измененная заявителем | Фактически израсходованная сумма | Отклонение (графы 3 –5) | Наименование подтверждающих документов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Заработная плата (включая начисления всех налогов и других обязательных платежей в бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Служебные командировки |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Научно-организационное сопровождение, прочие услуги и работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Приобретение материалов, оборудования и (или) программного обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Расходы на аренду, эксплуатационные расходы оборудования и техники, используемых для реализации исследований |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Иные расходы |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выводы и рекомендации эксперта (Экспертное заключение) |  |  |  |  |  |  |  |  |

- План внесения вклада (софинансирования) частным партнером проекта/программы (при наличии)

| № п/п | Наименование партнера, адрес, контактная информация | Форма вклада | Общая сумма вклада по годам (по заявке) | Планируемая дата внесения по заявке | Сумма вклада | Дата фактического внесения | Фактически израсходованная сумма | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выводы: |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Список исполнителей

| № | ФИО | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Куникеев Айдын Даулетович, Магистр техники и технологии |  |
| 2 | Еримбетова Айгерим Сембековна, Доктор философии (PhD), ассоциированный профессор |  |

Примечание:

1. В статье расходов в таблице вносятся изменения в соответствии с конкурсной документацией.

2. При наличии подтверждающих документов на иностранном языке, приложить нотариально заверенный перевод документа на государственном и (или) русском языке.

3. Мониторинговая группа прилагает к акту мониторинга фото, видео материалы результатов исполнения проекта с указанием: даты мониторинга, состава экспертной группы, места проведения мониторинга, номера проекта/программы, наименования проекта/программы, приоритетное направление, исполнитель проекта/программы, научный руководитель проекта/программы, мониторинг за отчетный период.

ВЫВОДЫ (Заключение мониторинговой группы):

Касательно научной части.

_____________________________________________________________________________________________________________________

Касательно экономической части.

_____________________________________________________________________________________________________________________

Проект/программа (индивидуальный регистрационный номер) ___________ (наименование проекта/программы) ________________ (одна из заключений согласно пункту 19 настоящего Положения) _______________ и направляется в соответствующие ННС по приоритетному направлению.

Уполномоченное лицо исполнителя проекта/программы:

Ф.И.О. (при его наличии) ____________ подпись_________

(место печати) _________ (за исключением лиц, являющихся субъектами частного предпринимательства)

Научный руководитель:

Ф.И.О. (при его наличии) _____________________________подпись_________

Члены мониторинговой группы:

1. Менеджер: Ф.И.О. (при его наличии) __________________ подпись _________

2. Научный эксперт: Ф.И.О. (при его наличии) __________________ подпись ________

3. Экономический эксперт: Ф.И.О. (при его наличии) __________________ подпись ________